## Hoja1
Fase del proyecto | Actividad o tarea | Responsable | FECHA |  | 2025
|  |  | INICIO | FIN | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Análisis | resumen del proyecto | carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | 2025-04-08 | 2025-04-22 | bar: ABRIL 2 to ABRIL 3
| descripción del problema | carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | 2025-04-22 | 2025-04-29 | bar: ABRIL 4
| objetivo del proyecto | carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | 2025-04-29 | 2025-05-13 | bar: MAYO 1 to MAYO 2
| alcance del proyecto | carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | 2025-05-13 | 2025-05-27 | bar: MAYO 3 to MAYO 4
| lugar de implementación | carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | 2025-05-27 | 2025-06-03 | bar: JUNIO 1
| infografia | carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | 2025-06-03 | 2025-06-10 | bar: JUNIO 2
| formato de acuerdo | carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | 2025-06-10 | 2025-06-17 | bar: JUNIO 3
| webgrafia | carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | 2025-06-17 | 2025-06-24 | bar: JUNIO 4
Planeación | tabla de cotizaciones | carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | 2025-06-24 | 2025-07-08 | bar: JULIO 1 to JULIO 2
| cronograma de actividades | carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | 2025-07-08 | 2025-07-22 | bar: JULIO 3 to JULIO 4
| evidencias | carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | 2025-07-22 | 2025-08-12 | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 3
| webgrafia | carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | 2025-08-12 | 2025-08-26 | bar: AGOSTO 4 to SEPTIEMBRE 1
CONVENCION
Tarea en proceso | bar: FEBRERO 1
Tarea sin realizar | bar: FEBRERO 1
Tarea realizada | bar: FEBRERO 1
Fase del proyecto | Actividad o tarea | Responsable | FECHA |  | FEBRERO 1: 2026
|  |  | INICIO | FIN | FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Ejecución |  | carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | bar: MARZO 2 to MARZO 3
carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | bar: MARZO 4 to ABRIL 1
carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | bar: ABRIL 2 to ABRIL 3
carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | bar: ABRIL 4 to MAYO 1
carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | bar: MAYO 2 to MAYO 3
carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | bar: MAYO 4 to JUNIO 1
carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | bar: JUNIO 2 to JUNIO 3
carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | bar: JUNIO 4 to JULIO 1
carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | bar: JULIO 2 to JULIO 3
Evaluación |  | carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | bar: JULIO 4 to AGOSTO 1
carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | bar: AGOSTO 2 to AGOSTO 3
carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | bar: AGOSTO 4 to SEPTIEMBRE 1
carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 3
carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | bar: SEPTIEMBRE 4 to OCTUBRE 1
carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | bar: OCTUBRE 2 to OCTUBRE 3
carlos veloza,erick castro,jesus romo,mariajose hernandez | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 1
CONVENCION
Tarea en proceso | bar: FEBRERO 1
Tarea sin realizar | bar: FEBRERO 1
Tarea realizada | bar: FEBRERO 1