## Hoja1
Fase del proyecto | Actividad o tarea | Responsable | FECHA |  | 2025
|  |  | INICIO | FIN | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Análisis | Resumen del proyecto | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2025-04-08 | 2025-04-22 | bar: ABRIL 2 to ABRIL 3
| Descripción del problema | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2025-04-22 | 2025-04-29 | bar: ABRIL 4
| Objetivo del proyecto | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2025-04-29 | 2025-05-13 | bar: MAYO 1 to MAYO 2
| Alcance del proyecto | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2025-05-13 | 2025-05-27 | bar: MAYO 3 to MAYO 4
| Lugar de implementación | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2025-05-27 | 2025-06-03 | bar: JUNIO 1
| Infografia | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2025-06-03 | 2025-06-10 | bar: JUNIO 2
| Formato de acuerdo | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2025-06-10 | 2025-06-17 | bar: JUNIO 3
| Webgrafia | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2025-06-17 | 2025-06-24 | bar: JUNIO 4
Planeación | Tabla de cotizaciones | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2025-06-24 | 2025-07-08 | bar: JULIO 1 to JULIO 2
| Cronograma de actividades | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2025-07-08 | 2025-07-22 | bar: JULIO 3 to JULIO 4
| Evidencias | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2025-07-22 | 2025-08-12 | bar: AGOSTO 1 to AGOSTO 3
| Webgrafia | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2025-08-12 | 2025-08-26 | bar: AGOSTO 4 to SEPTIEMBRE 1
CONVENCION
Tarea en proceso | bar: FEBRERO 1
Tarea sin realizar | bar: FEBRERO 1
Tarea realizada | bar: FEBRERO 1
Fase del proyecto | Actividad o tarea | Responsable | FECHA |  | FEBRERO 1: 2026
|  |  | INICIO | FIN | FEBRERO 1: FEBRERO; MARZO 1: MARZO; ABRIL 1: ABRIL; MAYO 1: MAYO; JUNIO 1: JUNIO; JULIO 1: JULIO; AGOSTO 1: AGOSTO; SEPTIEMBRE 1: SEPTIEMBRE; OCTUBRE 1: OCTUBRE; NOVIEMBRE 1: NOVIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Ejecución | Formatos según linea de proyecto | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2026-03-10 | 2026-03-31 | bar: MARZO 2 to MARZO 4
| Evidencias multimediales | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2026-04-07 | 2026-04-21 | bar: ABRIL 1 to ABRIL 3
| Webgrafia | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2026-04-28 | 2026-05-12 | bar: ABRIL 4 to MAYO 2
Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | bar: ABRIL 4 to MAYO 1
Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | bar: MAYO 2 to MAYO 3
Evaluación | Carta satisfacción del servicio | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2026-05-19 | 2026-06-02 | bar: MAYO 3 to JUNIO 1
| Recomendaciones para el cliente según linea de proyecto | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2026-06-09 | 2026-06-30 | bar: JUNIO 2 to JUNIO 4
| Cargar evidencias en el site | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2026-07-07 | 2026-07-21 | bar: JULIO 1 to JULIO 3
| Webgrafia | Carlos Veloza, Erick Castro, Jesus Romo, Mariajose Hernandez | 2026-07-28 | 2026-08-11 | bar: JULIO 4 to AGOSTO 2
CONVENCION
Tarea en proceso | bar: FEBRERO 1
Tarea sin realizar | bar: FEBRERO 1
Tarea realizada | bar: FEBRERO 1